## Avance Segundo Sprint
Nombre Proyecto: |  | TOXYSTEM
|  |  |  | Requermientos totales | 60
|  |  |  | Requerimientos replanteados | 47
Integrantes: | Camilo Tatis Moreno |  |  | Avance Sprint 2 + deuda técnica | 46
| Samuel Salgado Rivera |  |  | No Completados 2do Sprint | 1
|  |  |  | Avance Sprint 1 | 15
|  |  |  | No completados 1er Sprint | 5
Descripción:
ID | Título | Tipo | Descripción | Creado por | Requisitos relacionados | Componente | Estado | Complejidad | Prioridad
1 | interfaz de login | No Funcional | crear la interfaz para iniciar sesión | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
2 | interfaz de logout | No Funcional | crear interfaz cerrar sesión | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
3 | interfaz de signin | No Funcional | crear interfaz para registrarse | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
4 | interfaces de validacion de login y signin | No Funcional | crear interfaz para validar registro/ingreso correcto o incorrecto | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
5 | validacion de datos login | Funcional | verificar que cumpla con los valores de los campos para iniciar sesion | Camilo | 1 | Validacion | Completo | Media | Alta
6 | validacion de datos signin | Funcional | verificar que cumpla con los valores de los campos para registrarse | Camilo | 3 | Validacion | Completo | Media | Alta
7 | interfaz de menu principal | No Funcional | crear la interfaz del menu principal o inicio | Camilo |  | Diseño | Completo | Media | Media
8 | barra navegacion superior | No Funcional | establecer la barra de navegacion superior | Camilo |  | Diseño | Completo | Media | Media
9 | acceso al perfil desde la barra de navegacion superior | Funcional | enlazar la cuenta con la barra superior | Camilo | 8 | Conexiones | Completo | Alta | Media
10 | buscador de residuos en la barra de navegacion superior | Funcional | crear un navegador en la barra superior para los residuos | Camilo | 8 | Diseño | Completo | Media | Media
11 | cerrar sesion desde la plataforma | Funcional | crear el cierre de sesion en la barra superior | Camilo | 2 | Conexiones | Completo | Media | Alta
12 | implementacion del buscador con la base de datos | Funcional | al ingresar un valor a buscar, comparar y dar un resultado | Camilo |  | Conexiones | En Proceso | Alta | Alta
13 | creacion de base de datos | Funcional | crear la base de datos del sistema | Camilo | 14 | Data | Completo | Media | Alta
14 | diagrama de la base de datos | No Funcional | plantear un modelo para la base de datos | Camilo |  | Data | Completo | Media | Media
15 | cumplir con los requisitos de la clase Control | Funcional | la clase control depende de los valores que hayan en las otras clases | Camilo | 14 | Conexiones | Completo | Baja | Media
16 | implmentacion de Xampp | Funcional | usar Xampp para manipular la base de datos desde el navegador | Camilo |  | Conexiones | Completo | Baja | Alta
17 | relacionar interfaz con base de datos | Funcional | conectar la base de datos con el sistema | Camilo |  | Codificación | Completo | Media | Alta
18 | diseño logotipo | No Funcional | crear el logotipo de todo el sistema | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Baja
19 | creacion de barra lateral de navegacion | No Funcional | crear un menu de navegacion lateral para todo el sistema | Camilo | 20 | Diseño | Completo | Media | Media
20 | enlace de cada menú con su respectiva página | No Funcional | cada item de la barra lateral enviará al usuario a una página diferente | Camilo |  | Codificación | Completo | Baja | Media
21 | interfaz de Mi Perfil | No Funcional | crear la interfaz para ver la cuenta del usuario | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
22 | mostrar datos de la cuenta | Funcional | en la interfaz de cuenta mostrarle los datos que fueron registrados | Camilo | 21 | Codificación | Completo | Alta | Alta
23 | modificar datos de la cuenta | Funcional | darle la opcion al usuario de modificar los datos de su cuenta | Camilo | 21 | Codificación | Completo | Alta | Alta
24 | validar modificacion de datos de cuenta | Funcional | los valores ingresados deben cumplir con los valores esperados | Camilo | 23 | Validacion | Completo | Media | Alta
25 | actualizar base de datos | Funcional | siempre que haya una modificacion en los datos, la base debe actualizar la informacion | Camilo |  | Codificación | Completo | Media | Alta
26 | interfaz "responsive" | No Funcional | dependiendo del tamaño de la ventana, la interfaz se acomodará a ella | Camilo |  | Diseño | Completo | Media | Media
27 | llamados de la base de datos para Perfil | Funcional | dependiendo del usuario que haya ingresado, la base le mostrara sus correspondientes datos | Camilo |  | Codificación | Completo | Media | Alta
28 | interfaz de controles | No Funcional | crear la interfaz de Controles | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
29 | interfaz para modificar datos | No Funcional | dentro de Perfil, crear la interfaz para modificar sus datos | Camilo | 28 | Diseño | Completo | Baja | Media
30 | interfaz para crear controles | No Funcional | dentro de Controles, crear la interfaz para crear controles | Camilo | 28 | Diseño | Completo | Baja | Media
31 | interfaz para ver controles | No Funcional | dentro de Controles, crear la interfaz para ver controles | Camilo | 28 | Diseño | Completo | Baja | Media
32 | creacion de controles | Funcional | a partir de los datos ingresados por el usuario, crear el control en la base de datos | Camilo |  | Codificación | Completo | Muy Alta | Alta
33 | validacion datos para crear datos | Funcional | verificar que los valores cumplen con los campos | Camilo | 32 | Validacion | Completo | Muy Alta | Alta
34 | relacionar control creado con usuario de la sesion | Funcional | guardar en la base de datos el dato de que usuario creo que control | Camilo |  | Codificación | Completo | Alta | Alta
35 | mostrar controles creados | Funcional | permitirle al usuario ver los controles que ha creado | Camilo | 28 | Conexiones | Completo | Alta | Alta
36 | buscar controles del usuario para mostrar | Funcional | de acuerdo con el usuario, filtrar los controles creados y devolver los de este | Camilo | 35 | Conexiones | Completo | Media | Alta
37 | interfaz residuos | No Funcional | crear la interfaz de residuos | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
38 | interfaz tratamientos | No Funcional | crear la interfaz de los tratamientos | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
39 | mostrar todos los tipos de residuos | Funcional | mostrar la informacion de residuos que están en la base en la interfaz | Camilo | 37 | Codificación | Completo | Media | Alta
40 | mostrar todos los tratamientos disponibles | Funcional | mostrar la informacion de los tratamientos que están en la base en la interfaz | Camilo | 38 | Codificación | Completo | Media | Alta
41 | busqueda de informacion | No Funcional | buscar en internet la informacion necesaria para llenar la base e interfaz | Camilo |  | Información | Completo | Baja | Media
42 | implementar informacion a interfaz | Funcional | implementar la informacion guardada en la base en la interfaz | Camilo |  | Codificación | Completo | Media | Alta
43 | implementar informacion a base de datos | Funcional | implementar la informacion de internet en la base | Camilo |  | Codificación | Completo | Media | Alta
44 | llamados de la base de datos para Controles | Funcional | según lo solicitado, la base enviará información sobre los Controles | Camilo | 15 | Conexiones | Completo | Media | Alta
45 | llamados de la base de datos para Tratamientos | Funcional | según lo solicitado, la base enviará información sobre los tratamientos | Camilo |  | Conexiones | Completo | Media | Alta
46 | Llamados de la base de datos para residuos | Funcional | según lo solicitado, la base enviará información sobre los residuos | Camilo |  | Conexiones | Completo | Media | Alta
47 | definir estilos para interfaces | No Funcional | para cada interfaz se definieron estilos (diseño) | Camilo |  | Diseño | Completo | Baja | Media
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

## Avance Primer Sprint
Requermientos totales | 60
Requerimientos replanteados | 47
Avance Sprint 2 + deuda técnica | 46
No Completados 2do Sprint | 1
Avance Sprint 1 | 15
No completados 1er Sprint | 5
|  | ID | Título | Tipo | Descripción
|  | TS-006 | Identificar entre cliente y administrador | Codificación | al iniciar sesión el sistema debe poder diferenciar entre una cuenta de tipo cliente y otra de tipo administrador
|  | TS-015 | Creación de la base de datos | Conexiones | Para mantener toda la información tanto de clientes como de residuos y productos
|  | TS-012 | Implementación de estructuras de datos | Conexiones | Usar las estructuras de datos que optimicen los tiempos del sistema
|  | TS-013 | Referencia a fuentes de información | Conexiones | Toda la información debe ser referenciada puesto que no es original
|  | TS-014 | Tabla dinámica para usuarios registrados | Conexiones | todos los usuarios registrados deben estar en la tabla de usuarios con todos sus datos. Cualquier cambio se actualice automáticamente en la tabla
|  | TS-001 | Crear interfaz inicio de sesión | Diseño - Interfaz | la primera pantalla que verá el cliente al entrar al sistema en la que podrá iniciar sesión
|  | TS-002 | crear interfaz menú principal | Diseño - Interfaz | será la interfaz que permita elegir entre un proceso y otro mostrando los datos relevantes de cada uno
|  | TS-008 | interfaz de recuperción de contraseña | Diseño - Interfaz | crear la interfaz para el caso de que el usuario quiera recuperar la contraseña
|  | TS-007 | Interfaz de registro | Diseño - Interfaz | crear la interfaz para el registro de un nuevo cliente
|  | TS-029 | Sección de busqueda en menú principal | Gestión de la Información | en el menú principal habrá un espacio para que el usuario puedo entrar la busqueda deseada y el sistema le arroje los resultados (si existen)
|  | TS-026 | Validación de datos para el inicio de sesión | Validación | todos los datos ingresados deben ser acordes a los pedidos por el sistema, de lo contrario, saldrá un mensaje de error
|  | TS-027 | Validación de datos para la recuperación de contraseña | Validación | todos los datos ingresados deben ser acordes a los pedidos por el sistema, de lo contrario, saldrá un mensaje de error
|  | TS-025 | Validción de datos de registro de usuario | Validación | todos los datos ingresados deben ser acordes a los pedidos por el sistema, de lo contrario, saldrá un mensaje de error
|  | TS-034 | Diagrama de diseño de la base de datos | Conexiones | Se crea el diagrama en el que se va a basar la base de datos para realizar acciones
|  | TS-035 | Desarrollo de Mockups | Diseño - Interfaz | Para no perder el objetivo se diseñaron Mockups de la interfaz final

## Requerimientos iniciales
Nombre Proyecto: |  | TOXYSTEM
Integrantes: | Camilo Tatis Moreno
Samuel Salgado Rivera
Nicolas Rojas Marín
Fellhipe Gutierrez
Descripción:
ID | Título | Tipo | Descripción | Creado por | Requisitos relacionados | Componente | Estado | Complejidad | Prioridad
TS-001 | Interfaz amigable | No Funcional | Diseñar una interfaz de sistema que sea agradable y pueda brindar información de la mejor manera | Camilo |  | Diseño | Nuevo | Alta | Baja
TS-002 | Actualización de datos | Funcional | Contar con la información al día para mejorar y optimizar el proceso | Camilo | UR-022 | Actualización | Nuevo | Alta | Alta
TS-003 | Clasificación de Residuos | Funcional | De acuerdo al tipo de residuo se crea una sección para dar toda la información relacionada a este | Camilo |  | Información | Nuevo | Baja | Alta
TS-004 | Filtro de información | Funcional | No toda la información que se encuentra en internet es útil o pertinente por ende se plantea buscar y filtrar | Camilo |  | Información | Nuevo | Media | Media
TS-005 | Soporte del sistema | No Funcional | Brindar solución a los fallos que se puedan presentar en el sistema | Camilo |  | Soporte | Nuevo | Alta | Alta
TS-006 | Tablas de datos dinámicas | Funcional | Manejar tablas que se actualicen si hay algún tipo de cambio en la distribución o información | Camilo | UR-002 | Estadística | Nuevo | Media | Media
TS-007 | Optimización recursos | Funcional | Desarrollar el sistema con la estrcutura adecuada para una máxima usabilidad | Camilo |  | Optimización | Nuevo | Media | Alta
TS-008 | Hardware adecuado | No Funcional | De acuerdo a lo establecido en los costos se adquirirá un hardware acorde a lo necesario | Camilo |  | Recurso Físico | Nuevo | Baja | Media
TS-009 | Rol de Administrador | Funcional | Es el capaz de editar el sistema desde la misma interfaz para corregir posibles errores o información | Camilo |  | Rol | Nuevo | Media | Media
TS-010 | Rol de Cliente | Funcional | Es el objetivo del sistema. Buscar que logre obtener la información deseada | Camilo |  | Rol | Nuevo | Media | Media
TS-011 | Organización de información | No Funcional | No basta solo con tener la información si no se sabe organizar para mayor entendimiento | Camilo |  | Información | Nuevo | Alta | Baja
TS-012 | Busqueda de información | Funcional | Al igual que otros buscadores como Google, el cliente puede buscar la información y el sistema se lo dará | Camilo |  | Información | Nuevo | Media | Media
TS-013 | Acceso a fuentes de información | No Funcional | Para dar confidencia a los clientes se brindará acceso a fuentes de donde fue extraida la información | Camilo |  | Información | Nuevo | Muy Baja | Baja
TS-014 | Control de procesos | Funcional | Crear un control en los procedimientos que lleve a cabo el usuario | Camilo |  | Control | Nuevo | Alta | Alta
TS-015 | Alertas/recordarios | No Funcional | Debido a que se manejan elementos peligrosos se debe manejar alertas y recordatorios para evitar cualquier imprevisto | Camilo |  | Notificación | Nuevo | Baja | Baja
TS-016 | Elección de proceso | Funcional | El sistema debe elegir un proceso de acuerdo a la elección del cliente (separar, reutilizar o manipular) | Nicolás |  | Control | Nuevo | Media | Media
TS-017 | Menú para cada proceso | Funcional | El sistema debe desplegar un menú para cada proceso. | Nicolás | UR-016 | Diseño | Nuevo | Media | Baja
TS-018 | Generar reportes entre dos fechas | Funcional | El sistema debe generar registros completos de los residuos que fueron desechados entre dos fechas, incluyendo la clasificación, la cantidad, entre otros aspectos | Samuel | UR-022 | Estadística | Nuevo | Media | Alta
TS-019 | Herramientas estadísticas | No Funcional | El sistema deberá proveer las herramientas para una visualización gráfica y estadística de los datos de cada reporte. | Nicolás | UR-018 | Estadística | Nuevo | Media | Media
TS-020 | Software desarrollado en Java | No Funcional | El sistema debe ser implementado teniendo como base el lenguaje Java | Samuel |  | Desarrollo | Nuevo | Media | Alta
TS-021 | La herramienta de desarrollo debe ser NetBeans | No Funcional | El sistema será desarrollado a través del IDE NetBeans que soporta a Java. | Samuel |  | Desarrollo | Nuevo | Baja | Alta
TS-022 | Módulo de Base de datos | Funcional | El sistema deberá contar con una base de datos para almacenar y administrar la información. | Nicolás |  | Información | Nuevo | Alta | Muy Alta
TS-023 | Almacenamiento en .JSON u Oracle | No Funcional | Todos los datos se van a almacenar en archivos .json. | Samuel | UR-022 | Desarrollo | Nuevo | Media | Alta
TS-024 | Rendimiento | No Funcional | Las operaciones en el sistema no deberán tomar un tiempo de más de 10 segundos. | Nicolás | UR-007 | Optimización | Nuevo | Alta | Media
TS-025 | Módulo de información | Funcional | El sistema debe permitir acceder a información acerca de cada uno de los tipos de residuos peligrosos | Samuel |  | Información | Nuevo | Media | Muy Alta
TS-026 | Añadir nuevas sustancias | Funcional | El sistema debe permitir añadir nuevas sustancias a los registros de los residuos peligrosos. | Samuel | UR-002 | Información | Nuevo | Media | Media
TS-027 | Generar fichas de seguridad | Funcional | El softaware debe generar las fichas de seguridad para diferentes sustancias y elementos peligrosos. | Samuel |  | Seguridad | Nuevo | Media | Alta
TS-028 | Información de los encargados | Funcional | El sistema debe proporcionar la información de los responsables del proceso de eliminación de residuos peligrosos. | Samuel |  | Información | Nuevo | Media | Alta
TS-029 | Información del lugar de disposición final | Funcional | El sistema debe permitir acceder a la información de los lugares donde se realiza la disposición final de los residuos. | Samuel |  | Información | Nuevo | Alta | Alta
TS-030 | Información del distribuidor y los pedidos | Funcional | El sistema debe almacenar la información de los distribuidores de las sustancias potencialmente peligrosas y de los pedidos que se realizan | Samuel |  | Información | Nuevo | Alta | Alta
TS-031 | Trazabilidad | Funcional | El sistema debe llevar un seguimiento de cada una de las sustancias que se manejan, desde el momento en el que entra hasta en el que se desecha. | Samuel |  | Control | Nuevo | Alta | Media
TS-032 | Ayuda audiovisual | No Funcional | El sistema deberá proveer una biblioteca con herramientas audiovisuales que guien al usuario por los procesos que realiza el sistema. | Camilo |  | Diseño | Nuevo | Baja | Baja
TS-033 | Infografías para procesos | No Funcional | Desarrollar ciertos pasos por medio de infografías para mayor claridad de la información | Camilo |  | Diseño | Nuevo | Media | Baja
TS-034 | Avance de procesos | Funcional | Mostrar el avance que lleve el usuario con su proceso por medio de gráficas | Camilo |  | Control | Nuevo | Alta | Media
TS-035 | Información de reutilización | Funcional | El sistema debe referenciar las sustancias que pueden ser reutilizadas en otros procesos | Samuel |  | Información | Nuevo | Media | Alta
TS-036 | Inicio de Sesión | No Funcional | El sistema debe restringir la entrada al sistema por medio de un usuario y una contraseña creada por el mismo. | Nicolás |  | Seguridad | Nuevo | Alta | Alta
TS-037 | Restablecer Contraseña | Funcional | El sistema debe permitir reestablecer la contraseña por medio del correo electrónico del usuario. | Nicolás |  | Seguridad | Nuevo | Media | Media
TS-038 | Generación de código de barras para etiquetas para identificación de contenedores | Funcional | El sistema debe generar códigos de barras para identificar unívocamente cada uno de los contenedores utilizados en el proceso de almacenamiento y transporte | Fellhipe |  | Calidad | Nuevo | Media | Alta
TS-039 | Scanner de código de barras para dispositivos móviles | Funcional | El sistema debe permitir la lectura del código de barras de un contenedor y mostrar en pantalla toda la información relacionada con el contenedor | Fellhipe |  | Calidad | Nuevo | Media | Media
TS-040 | Establecer tipo de residuo para contenedores | No Funcional | Según las características de los residuos serán colocados en un contenedor u otro | Fellhipe |  | Información | Nuevo | Media | Media
TS-041 | Canal de comunicación | No Funcional | El sistema debe poner a disposición de un usuario una herramienta que permita comunicarse con otros usuarios en tiempo real en caso de inquietudes con algun procedimiento | Fellhipe |  | Comunicación | Nuevo | Baja | Media
TS-042 | Publicación de noticias | No Funcional | Dar a conocer noticias sobre temas relacionados a los usuarios | Fellhipe |  | Comunicación | Nuevo | Alta | media
TS-043 | Informar a los usuarios con contenido multimedia | No Funcional | El sistema debe permitir a los administradores publicar contenido informativo en formato multimedia con propósitos instructivos | Fellhipe |  | Comunicación | Nuevo | Media | Media
TS-044 | Información de jornada | No Funcional | El sistema debe permitir a los supervisores de personal conocer información en tiempo real actualizada de las jornadas de los operadores bajo su cargo | Fellhipe |  | Información | Nuevo | Media | Alta
TS-045 | Habilitar permisos de administrador | Funcional | Poder permitir a más de un administrador el control del sistema | Camilo |  | Seguridad | Nuevo | Alta | Alta
TS-046 | Descripción de residuos | No Funcional | Importante saber de que están compuestos los residuos para realizar la acción ideal con ellos | Camilo |  | Información | Nuevo | Media | Muy Alta
TS-047 | Registro de nuevos usuarios | Funcional | Permitir a nuevos usuarios poder acceder al sistema | Camilo |  | Seguridad | Nuevo | Media | Alta
TS-048 | Cerrar sesión | Funcional | En caso de no querer usar más el sistema se debe crear una salida segura para el usuario y su información | Camilo |  | Seguridad | Nuevo | Media | Alta
TS-049 | Inhabilitación de usuarios | No Funcional | El sistema debe permitir al administrador inhabilitar cuentas de usuarios en caso de ser necesario | Fellhipe |  | Seguridad | Nuevo | Media | Media
TS-050 | Reporte de fallos | No Funcional | El sistema debe permitir a un usuario, sea cual sea su rol, informar de fallas en el funcionamiento del mismo por medio del registro de un ticket | Fellhipe |  | Control | Nuevo | Media | Alta
TS-051 | Sección de ventas | Funcional | Existirá un apartado para conseguir elementos para realizar el tratamiento de los residuos | Camilo |  | Ventas | Nuevo | Muy alta | Media
TS-052 | Clasificación de productos por categoría | No Funcional | El sistema debe brindar al usuario una guia hacia lo que quiera conseguir, de acuerdo a sus necesidades actuales | Camilo |  | Ventas | Nuevo | Media | Alta
TS-053 | Opciones de pago | Funcional | Dar opciones en orden de conseguir la compra y comodidad del cliente | Camilo |  | Ventas | Nuevo | Alta | Media
TS-054 | Buscador de productos | No Funcional | Orientar la búsqueda del producto | Camilo |  | Ventas | Nuevo | Media | Alta
TS-055 | Servicio de transporte para productos | No Funcional | Facilitar el transporte y la llegada del producto hacia el usuario | Camilo |  | Ventas | Nuevo | Media | Alta
TS-056 | Intermediar venta de productos | No Funcional | Presentar productos que vendan otros sistemas y servir como intermediario entre ambas partes | Camilo |  | Ventas | Nuevo | Alta | Media
TS-057 | Manejo de protocolos de uso y tratamiento | No Funcional | El usuario debe ser consciente de los elementos con los que va a trabajar y sus peligros | Camilo |  | Bioseguridad | Nuevo | Media | Muy Alta
TS-058 | Herramientas para autocuidado | No Funcional | Ofrecer las herramientas para el cuidado de cada usuario al exponerse a residuos | Camilo |  | Bioseguridad | Nuevo | Media | Muy Alta
TS-059 | Caracterísitcas de productos | No Funcional | Dar toda la información posible sobre el producto para dar confianza al usuario | Camilo |  | Ventas | Nuevo | Media | Media
TS-060 | Almacenamiento local de actividad de dispositivos moviles | No Funcional | Almacenar una copia local en el dispositivo movil de las condiciones ambientales en cada momento, en caso de desconexión con el servidor principal | Fellhipe |  | Accesibilidad | Nuevo | Muy Alta | Media
TS-061 | Notificar inicios de sesión no reconocidos | No Funcional | Notificar a cada usuario cuando se ha accedido a su perfil desde dispositivos no marcados como de confianza | Fellhipe |  | Notificación | Nuevo | Alta | Media